## План
Код | Название | Тип | Ответственный | Начало | Окончание | Рабочих дней | Предшественники | Статус | Прогресс | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15
1 | Инициация | Фаза |  | 2026-11-02 | 2026-11-09 |  |  | Не начата | 0%
1.1 | Паспорт проекта | Задача | Руководитель проекта | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 3 |  | Не начата | 0%
1.2 | Команда и роли | Задача | Руководитель проекта | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2 | 1.1 | Не начата | 0%
1.3 | Старт проекта | Веха |  | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 0 | 1.2 | Не начата | 0%
2 | Планирование | Фаза |  | 2026-11-10 | 2026-11-25 |  |  | Не начата | 0%
2.1 | Требования | Задача | Аналитик | 2026-11-10 | 2026-11-19 | 8 | 1.3 | Не начата | 0%
2.2 | Структура работ и расписание | Задача | Руководитель проекта | 2026-11-20 | 2026-11-25 | 4 | 2.1 | Не начата | 0%
2.3 | Базовый план согласован | Веха |  | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 0 | 2.2 | Не начата | 0%
3 | Исполнение | Фаза |  | 2026-11-26 | 2027-01-15 |  |  | Не начата | 0%
3.1 | Разработка | Задача | Команда разработки | 2026-11-26 | 2026-12-23 | 20 | 2.3 | Не начата | 0%
3.2 | Документация | Задача | Технический писатель | 2026-11-26 | 2026-12-07 | 8 | 2.3 | Не начата | 0%
3.3 | Тестирование | Задача | Тестировщик | 2026-12-24 | 2027-01-15 | 10 | 3.1 | Не начата | 0%
4 | Завершение | Фаза |  | 2027-01-18 | 2027-01-22 |  |  | Не начата | 0%
4.1 | Приёмка результата | Задача | Заказчик | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 | 3.3;3.2 | Не начата | 0%
4.2 | Проект закрыт | Веха |  | 2027-01-22 | 2027-01-22 | 0 | 4.1 | Не начата | 0%

## Инструкция
План проекта и диаграмма Ганта
Лист «План» — таблица в формате импорта Etapero. Колонки Код, Название, Тип, Ответственный, Начало, Окончание, Рабочих дней, Предшественники, Статус и Прогресс Etapero распознаёт сама.
Код задаёт место строки в структуре: 1 — фаза, 1.1 — работа внутри неё. Тип: Фаза, Пакет работ, Задача, Веха или Цель. Даты — в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Предшественники — коды работ через точку с запятой. Связь «окончание — начало» подразумевается; другие типы пишут как в MS Project: 1.2ОО, 3НН.
Полосы справа рисуются условным форматированием по датам начала и окончания: поменяйте даты — полосы сдвинутся. Заголовки недель — понедельники, первый — в ячейке K1.
В Etapero: Структура → Импорт → «Загрузить файл Excel или CSV» → выберите лист «План» → способ «По номерам строк из колонки» → «Проверить изменения» → «Загрузить». Колонки недель Etapero пропустит.
Excel не пересчитывает даты по связям — это делает Etapero после загрузки: сдвиг одной работы двигает все зависящие от неё, критический путь считается сам.
Шаблон Etapero — https://etapero.com/templates/. Можно свободно использовать и менять.