## Реестр рисков
№ | Риск: причина → событие → последствие | Категория | Вероятность (1–5) | Влияние (1–5) | Оценка | Зона | Ответственный | Ответные меры | Срок пересмотра | Статус | Связанные работы
1 | Из-за занятости подрядчика интеграция может начаться позже, что сдвинет пилот | Сроки | 4 | 4 | 16 | Красная | Руководитель проекта | Согласовать резерв команды подрядчика; еженедельный контроль готовности | 2026-11-16 | Открыт | 3.1
2 | Поставка оборудования может задержаться, тестовый стенд не будет готов к сроку | Поставки | 3 | 4 | 12 | Жёлтая | Закупки | Заказать с запасом 3 недели; найти второго поставщика | 2026-11-23 | Открыт | 3.3
3 | Требования могут измениться после демонстрации заказчику | Объём | 3 | 3 | 9 | Жёлтая | Аналитик | Ранние демонстрации; порядок управления изменениями | 2026-11-30 | Открыт | 2.1
4 | Ключевой специалист может уйти в отпуск в период приёмки | Ресурсы | 2 | 3 | 6 | Зелёная | Руководитель проекта | Сверить график отпусков; назначить замещающего | 2026-12-07 | Открыт | 4.1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Матрица
Число рисков по вероятности и влиянию
Вероятность ↓ / Влияние → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Инструкция
Реестр рисков с матрицей 5 × 5
Описывайте риск в форме «причина → событие → последствие». Вероятность и влияние — целые числа от 1 до 5.
Оценка = вероятность × влияние. Зоны: 15 и выше — красная, 8–14 — жёлтая, до 7 — зелёная. Пороги можно поменять в формулах колонки «Зона» и в условном форматировании.
Лист «Матрица» сам считает, сколько рисков в каждой клетке.
Пересматривайте реестр регулярно и связывайте риски с работами плана. Подробнее: https://etapero.com/articles/risk-register/
В Etapero реестр рисков, проблем и допущений ведётся в разделе «Риски» проекта, матрица строится автоматически, а риски красной зоны видны в обзоре проекта и портфеле. Загрузки реестра из Excel в Etapero пока нет.
Шаблон Etapero — https://etapero.com/templates/. Можно свободно использовать и менять.